## Identificación
Matriz de Responsabilidades
Versión | 1
Proyecto | MCM01
Fecha | 03/05/0/2019
Elaborado por | AVGC
Localización del Documento | //Administracion_del_Proyecto
Documento base | Ninguno
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
GSC | 2019-05-20
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
AVGC | 2019-05-21
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 | 2019-05-03 | AVGC | Documento nuevo

## Cambios
SW-B-001_Matriz de Responsabilidades-001
Versión | 1
Proyecto | MCM01
Fecha | 2019-05-03
Elaborado por | AVGC
Localización del Documento | //Administracion_del_Proyecto
Documento base | Ninguno
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Matriz de reponsabilidades
Matriz de Responsabilidades |  | Cliente | Lider | Administrador | Analista | Documentadora | Diseñador gráfico | Programador | Base de datos | Pruebas | Simbología
ID | Tarea |  | GSC | GSC | AVGC | AVGC | MATH | ERG | ERG | MATH | R | Responsable de ejecutar
1 | Proyecto Aplicación web "Mueblería Casa Morales" | A | R | I | C | I |  |  |  |  | A | Aprobador
1.1 | Planificación/Entendimiento del negocio |  | A | C | R | I |  |  |  |  | C | Debe ser consultado
1.2 | Definición de requerimientos |  | A | C | R | I |  |  |  |  | I | Debe ser informado
1.2.1 | Análisis del problema | A | R | I | C | I
1.2.2 | Recopilar información | C | A |  | R | I
1.2.3 | Identificación de requerimientos |  | A | I | R | I
1.2.4 | Identificación de restricciones del sistema a desarrollar |  | A |  | R | I
1.2.5 | Análisis de los requerimientos |  | A |  | R | I
1.2.6 | Representación de los requerimientos |  | A |  | I | R
1.2.7 | Comunicación de los requerimientos |  | A | I | R | I
1.2.8 | Validación de requerimientos |  | A
1.2.9 | Generación del SRS |  | A |  | R | I
1.3 | Diseño funcional | I | A |  |  |  | R
1.3.1 | Definir la estructura del producto |  | A |  | R | I | C
1.3.2 | Definir el funcionamiento del producto |  | A |  | R | I | C
1.3.3 | Definir las pantallas del producto |  | A |  | R | I | C
1.3.4 | Definir los servicios y funcionalidades |  | A |  | R | I | C
1.3.5 | Generar mapa de navegación | [5 empty] | R
1.3.6 | Crear el prototipo de alto nivel | [5 empty] | R
1.4 | Diseño técnico | I | A |  | C | I | R
1.4.1 | Diseño de diagramas de clases |  | A |  | C | I | R
1.4.2 | Generar el diagrama E-R |  | A |  | C | I | R
1.4.3 | Validar el diagrama E-R |  | A |  | C | I | R
1.4.4 | Transformar al diagrama relacional |  | A |  | C | I | R
1.4.5 | Codificar las pantallas |  | A |  | I |  | C | R
1.4.6 | Validar entradas de datos |  | A |  | C | I |  |  |  | R
1.4.7 | Generar ejemplos de reportes |  | A |  | C | R | I
1.4.8 | Validar reportes |  | A |  | I |  | C |  |  | R
1.4.9 | Generar documento de especificación de diseño funcional y técnico |  | A |  | I | R
1.5 | Código | I | A |  |  |  |  | R
1.5.1 | Programar funcionalidades de la base de datos |  | A | [5 empty] | R
1.5.2 | Programar el módulo 1 |  | A |  | I |  | C | R
1.5.3 | Pruebas unitarias |  | A |  | I |  |  |  |  | R
1.5.4 | Programar el módulo 2 |  | A |  | I |  | C | R
1.5.5 | Pruebas unitarias |  | A |  | I |  |  |  |  | R
1.5.6 | Programar el módulo 3 |  | A |  | I |  | C | R
1.5.7 | Pruebas unitarias |  | A |  | I |  |  |  |  | R
1.5.8 | Programar el módulo 4 |  | A |  | I |  | C | R
1.5.9 | Pruebas unitarias |  | A |  | I |  |  |  |  | R
1.5.10 | Validación contra diseño y funcionalidad |  | A |  | C | I | R
1.6 | Pruebas | I | A | [6 empty] | R
1.6.1 | Subir módulos a servidor de pruebas |  | A |  |  |  |  | R
1.6.2 | Pruebas de componentes |  | A | [6 empty] | R
1.6.3 | Pruebas de integración de software |  | A |  | C | I |  |  |  | R
1.6.4 | Pruebas de aceptación |  | A |  | C | I |  |  |  | R
1.6.5 | Subir software a sistema a servidor de producción |  | A |  | C | I |  | R
1.6.6 | Pruebas de estrés |  | A |  | C | I |  |  |  | R
1.6.7 | Pruebas de aceptación |  | A |  | C | I |  |  |  | R
1.6.8 | Entrega del producto final | A | C |  | I | R