## Identificacion
Herramienta de administracion de riesgos
Versión | 1.0
Proyecto | Muebleria Casa Morales
Fecha | 2019-06-07
Elaborado por | MATH
Localización del Documento
Documento base | Ninguno
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
GSC | 2019-06-07
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
GSC | 2019-06-07
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Guia de Usuario
Herramientas de Administración de Riesgos, Guía del usuario
Esta guía describe cómo usar la Herramienta de Administración de Riesgos para específicar y monitorear riesgos. Da soporte hasta para 30 riesgos. Cuando identificque un riesgo, se introduce en la herramienta y se le da seguimiento de manera periodica .
Esta herramienta genera dos reportes (ver Sección 3 de esta Guía para más información sobre estos reportes.):
Informe de detalles del riesgo
Informe del resumen del riesgo
1 | Herramientas de diseño y Configuración
Hay dos hojas de trabajo en esta herramienta la hoja de detalles del riesgo y la hoja del resumen.
Hoja de Detalles del Riesgo
Introduzca el nombre corto de su proyecto sobre la hoja de detalles del riesgo en la celda D2.
Introduzca la fecha de su informe en la celda F2 de la hoja de detalles del riesgo.
Hoja de resumen
La hoja de resumen provee un resumen de los riesgos en su proyecto. Toda la información en esta hoja es automáticamente generada por la herramienta, basandose en la entrada de datos en la hoja de detalles del riesgo. No introduzca información en la hoja de resumen.No ordene la hoja de resumen.
2 | Introducción de riesgos
La hoja de detalles contiene un conjunto de entradas para cada riesgo; cada conjunto ha sido diseñado con un borde negro.
Hay varios campos que requieren de fechas. Debe introducir fechas en un formato válido (MM/DD/YY) o Excel interpretará el campo como texto. Cuidado las fechas deben ser introducidas de manera precisa .
La siguiente sección de esta guía describe la entrada requerida en cada riesgo.
ID del riesgo:
Esta herramienta numera los riesgos consecutivamente del 1 al 30. Si prefiere un esquema diferente de identificación, use ésta área para colocar sus identificadores.
Título del riesgo:
Reemplace el texto <Título del riesgo>con un título abreviado para el riesgo. El título abreviado se utiliza en el informe de resumen como una forma de describir rápidamente el riesgo. El título abreviado necesita transmitir suficiente información para permitir decidir si se examinan o no los detalles de la situación del riesgo.
Identificado:
Introducir la fecha en que fue identificado el riesgo. (MM/DD/YY)
Originado por :
Introducir el nombre de la persona por quien surgió el riesgo. Usualmente (pero no necesariamente) la persona llena el formulario de riesgo.
Asignado a:
Introducir el nombre de la persona que será responsable de dar seguimiento a este riesgo e iniciar los planes de mitigación, si es necesario. Puede ser una simple persona en el proyecto con esta responsabilidad, o pueden ser diferentes personas a las cuales se les ha signado un riesgo específico.
Probabilidad:
Existen tres características importantes de un riesgo que son usadas para categorizar y dar prioridad a un riesgo-probabilidad, impacto, y marco de tiempo. La probabilidad describe que tan posible es que este riesgo ocurra si no se hace nada al respecto.
Seleccione el valor de la probabilidad de la siguiente lista:
Muy alta - Es muy probable que ocurra (más del 70% de probabilidad).
Alta - Alta probabilidad de que ocurra (61-70% de probabilidad).
Media - Es probable que ocurra (41-60% de probabilidad).
Baja - No es muy probable que ocurra (20-40% de Probabilidad).
Muy baja - Es muy improbable que ocurra (menos del 20% de probabilidad).
Impacto:
El impacto describe la gravedad de las consecuencias del riesgo si este llega a ocurrir. Seleccione el valor del impacto de la lista desplegable. (Nota -Las columnas; técnico,de calendarización, Costo, no tienen que ser todas presentadas, con una es suficiente. Por ejemplo,el impacto es alto si aplica alguna de las categorias técnico,de calendarización o costo de manera significativa.
Marco de tiempo:
El marco de tiempo describe qué tan pronto el riesgo podría convertirse en un problema si no se hace nada al respecto. Seleccione el valor del marco de tiempo de la lista desplegable en este campo.
> 3 meses -El riesgo se convertirá en un problema en más de 3 meses después de la fecha establecida en el informe.
1 - 3 meses - El riesgo se convertirá en un problema entre 1 y 3 meses después de la fecha establecida en el informe.
<1 mes - El riesgo se convertirá en un problema en menos de 1 mes después de la fecha establecida en el informe.
<Magnitud:>
La herramienta automáticamente clasifica el valor de la magnitud del riesgo en rojo,amarillo,o verde de acuerdo al estándar "El cubo de los riesgos". La magnitud es determinada basandose en el impacto y la probabilidad del riesgo como se puede apreciar en el diagrama siguiente. En el área siguiente se muestra el resultado de esta clasificación.
Estado:
Seleccione uno de los siguientes estados del riesgo de la lista desplegable (El valor predeterminado se establece en Investigar ).
Investigar - El riesgo ha sido identificado, pero no se ha tomado la decisión de qué hacer al respecto(Este es el estado predeterminado, y probablemente apropiado para la mayoria de los nuevos riesgos).
Aceptar- El riesgo es preocupante, pero no existen acciones para mitigarlo.
Prevenir- El riesgo es preocupante, pero no se necesita aplicar los pasos para la mitigación en este momento; un plan de mitigación debe ser establecido si el riesgo tiene alta magnitud o si el marco de tiempo está dentro de 3 meses.
Mitigar- Los pasos para la mitigación del riesgo han sido tomados.
Retirado - El riesgo ya no es un problema.
Prioridad:
Se utiliza para priorizar el orden de los riesgos a la hora de hacer frente a múltiples riesgos que tienen la misma magnitud. Introduzca una prioridad basada en un esquema de numeración para distinguir si el rango de magnitud cae dentro de Rojo, Amarillo y Verde.
Fuente:
La fuente de los riesgos son las cosas que originaron el riesgo. Seleccione la fuente más apropiada de riesgos de la lista desplegable. Las siguientes son descripciones de las fuentes contenidas en la lista desplegable:
Tecnológicas(Tec) - Riesgos relacionados con la madurez de una tecnología (por ejemplo, Nivel de preparación técnica o riesgos heredados por las tecnologías.
Dependencias externas y restricciones(Ext) - Riesgos impuestos fuera de la organización de desarrollo (por ejemplo, software, documentos, hardware, etc. requeridos por otras organizaciones; Proceso presupuestario del Congreso; opinión publica).
Costo (Costo) - Riesgos impuestos por la impredecibilidad de los costos, por estimaciones inexactas, o por alternativas que implican costos adicionales.
Calendarización (Cal) - Riesgos originados por la dificultad de predecir cuánto tiempo tomará realizar una tarea o las tareas a cargo.
Requerimientos (Req) - Riesgos impuestos por el nivel de incertidumbre y exhaustividad en los requerimientos del proyecto.
Proceso (Proc) -Riesgos impuestos por la madurez de un proceso y el nivel de conocimiento de los trabajadores.
Recursos (Rec) - Riesgos impuestos por la probabilidad de que un recurso no esté cuando es necesitado.
Categoría:
Clasifica los riesgos de acuerdo a si son de administración del proyecto o técnicos. Selecciona la más aplicable de la lista desplegable.
Administración (Admón) - Riesgos asociados con cuestiones de administración.
Tecnicos (Tec) - Riesgos asociados con cuestiones tecnicas.
Visibilidad:
La visibilidad indica qué tanto ha sido controlado el riesgo dentro del proyecto o cuánto ha sido elevado al siguiente nivel de administración. Por ejemplo, en los casos en que los recursos adicionales o de calendario son requeridos para mitigar un riesgo, el riesgo puede ser elevado a un nivel superior de dirección para su revisión y acción. Seleccione una de las siguientes de la lista desplegable:
Interno -El riesgo ha sido manejado dentro del proyecto
Externo- El riesgo ha sido llevado fuera del proyecto
Revisado:
Introducir la fecha en que el riesgo fue revisado. (MM/DD/YY). Si la fecha que introducimos en este campo está antes de la fecha en que identificamos el riesgo la celda resaltará en color rosa brillante.
Modificado:
Introducir la fecha de la última modificación que se hizo sobre el riesgo. (MM/DD/YY). Si la fecha que introducimos en este campo está antes que la fecha en que identificamos el riesgo la celda resaltará en color rosa brillante.
Tendencia:
Tendencia es un indicador de la manera en que la magnitud del riesgo ha cambiado desde el último informe presentado. Este indicador está localizado en medio del conjunto de las entradas de riesgo inmediatamente por encima de la condición de riesgo. Seleccione una de las opciones de la lista desplegable: (La predefinida es Nuevo)
Nuevo- El riesgo ha sido identificado recientemente.
Sin cambios- La exposición de este riesgo no ha sufrido cambios desde la última vez que fue revisado.
Empeorado- La exposición de este riesgo ha disminuido desde la última vez que fue revisada (Por ejemplo., de verde a amarillo, de amarillo a rojo.)
Mejorado - La exposición del riesgo ha sido mejorada desde la última vez que fue revisado(Por ejemplo, de rojo a amarillo, de amarillo a verde.)
Condiciones para la declaración de riesgos y consecuencias:
Escribir una buena declaración de riesgos es como escribir una buena declaración de requerimientos. Estos toman un momento de análisis. Es mucho más fácil escribir una mala definición que una buena. Una declaración de un riesgo debe ser a conciencia, sin ambigüedad. Los componentes básicos de un riesgo son:
Una frase que describe la condición del riesgo
Una frase que describe las consecuencias del riesgo
Introducir la declaración del riesgo en las áreas de Condición y Consecuencias: Por ejemplo:
Condición del riesgo: "El ambiente de desarrollo se basa en la entrega de los equipos suministrados por xyz."
Consecuencias del riesgo: "Si el hardware no se recibe, integrado en el entorno de desarrollo, y validado antes de comenzar con la codificación del software, podrían existir graves repercuciones en la calendarización del proyecto."
Notese como la primera frase establece la condición, entonces la consecuencia de la entrega está dada en la siguiente línea. Qué puede pasar específicamente si ésta condición es ignorada.
Contexto:
A veces la condición del riesgo no puede ser descrita con una simple frase, cuando es demasiado compleja. No sature la declaración del riesgo incluyendo todas las complejidades del riesgo.Mantenga la declaración del riesgo corta y conscisa y si es necesario introduzca adicionalmente antecedentes o cualquier otra información descriptiva en el área de contexto del riesgo.
Para determinar cuando necesitas agregar contexto, imagina a alguien que no está profundamente familiarizado con la lectura de la declaración de riesgos en su proyecto. Tiene sentido para él? si no, entonces consideraría agregar más descripción o información en el área de contexto.
Estatus:
Use esta área para mantener notas de algunos eventos que afectan el riesgo. Inserte una nueva fila por cada actualización del estatus, precedida cada una con la fecha de actualización. Inserte una nueva fila de estatus por encima del estado más reciente de modo que aparezca primero.
Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus:
Un plan de mitigación es un conjunto de uno o más pasos que pueden ser tomados para reducir la oportunidad de que el riesgo se transforme en un problema. A veces los factores que afectan al riesgo son introducidos externamente y no hay nada que podamos hacer al respecto internamente. También tipicamente existen algunas formas para reducir la magnitud al riesgo.
Cuando se desarrolla el plan de mitigación para un riesgo, introduce los pasos de este plan, la persona asignada para implementar los pasos, y la fecha prevista de la terminación del paso. Mientras esté controlando el riesgo, introduzca el estatus en la descripción(es) del paso. Cuando el paso esté completo, introduzca la fecha en que se completó. Inserte o borre filas en esta área según lo que necesite hasta definir completamente todos los pasos de la mitigación.
3 | Informe de Riesgos
Informe de los detalles del riesgo
El informe de detalles del riesgo provee los detalles para cada riesgo del proyecto. Este reporte se puede imprimir o copiar como imagen de la misma manera como se describe para el informe del riesgo resumido a continuación. Haga los cambios de página como sea necesario para hacer el informe legible.
Antes de imprimir el reporte(o copiarlo como imagen) confirme que solamente el conjunto de riesgos para los riesgos identificados sean visibles(puede o no incluir riesgos retirados según lo deseado ).
NO suprimir conjuntos de bloques completos de información de riesgos, y no ocultar las filas que no contienen información sobre los riesgos o que no se que se va a imprimir / copiar como imagen.
Para ocultar filas:
Seleccione la fila y en el menú de Formato de la hoja de Excel seleccione la opción "Fila" y después "Ocultar".
O
Introduzca "Ocultar" en la columna I para reemplazar la palabra "Ver". Entonces dé click derecho sobre la palabra "¿Mostrar en el reporte?" y seleccione "Ver". Solamente estas filas con la palabra "Ver" en la columna I, van a ser impresas o copiadas como imagenes.
Informe de riesgos
El informe del resumen de los riesgos sintetiza el estado total de los riesgos en el proyecto.
Este informe automáticamente toma el resumen de los datos de la hoja de detalles del riesgo.No debe ordenar las filas ni introducir ningún dato en el informe. Lo único que debe hacer para cambiar este informe es usar las capacidades de Excel en "Formato" / "Línea" / "ocultar" para ocultar filas de detalles que no desea que se muestren en el informe.
Nota: Un riesgo se cuenta como "Modificado" en la hoja de Resumen, en la parte superior de esta hoja se cuenta si se ha modificado en menos de 30 días antes de la fecha del informe.
Este reporte puede ser impreso o copiado como imagen en otro formato como PowerPoint o Excel.
Para imprimir : En Excel "Archivo" / "Imprimir".
Para copiar como imagen:
Seleccione todo el informe (Marque todo el informe)
Mientras mantiene presionada la tecla SHIFT , de click sobre "Edición" / "Copiar imagen".
Nota: Si no mantiene presionada la tecla SHIFT, la opción "Copiar imagen" no aparecerá en el Menú "Edición".
Sobre la ventana que aparecerá seleccione las siguientes opciones "Como en pantalla" e "Imagen".
Click en Aceptar
Ir a PowerPoint o Excel y dar Click en el menú "Edición" después en "Pegado especial" y finalmente "Imagen"

## Detalle del Riesgo
¿Mostrar en el informe?
|  | Proyecto: Muebleria Casa Morales | Fecha de informe: | 2019-06-07 | Ver | Lines
ID del riesgo: | RG_1 | El proyecto no es viable. el diseño no es posible o no es compatible con los requisitos. | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS: | 01 | identificador de la tarea en que afecta el EDT
Identificado: | 2019-06-06 | Y | Prioridad: | 8 | Ver | 2
Originado: | MATH | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ver | 3
Asignado a : | GSC |  | Categoria: | Tec | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Externa | Ver | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-06-07 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2019-06-07 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Si el proyecto no es viable, el diseño no es posible o no es compatible con los requisitos |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | No se realiza el proyecto |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | La calendarización de actividades es un desgloce cronológico, tomando en cuenta fechas de inicio, fin y duración de las mismas, por lo cual se deben de seguir para el logro de los objetivos del proyecto. Entonrno en donde se puede situar el proyecto, definicionm del lugar donde afecta sus propiedaes y lo qu epuede afectar. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | 07/06/2019- Riesgo aprobado |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
Asignado a: | # del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 17
GSC | 1 | Se deberán reunir el líder del proyecto, analista y el cliente para evaluar de nuevo los requisitos solicitados por el cliente y darle a conocer cuales requisitos son posibles o hasta que grado podrían realizarse. Para así decidir si se continua con el proyecto agregando los nuevos cambios o se cancela. | 2019-06-06 | 2019-06-07 | Ver | 18
MATH
[5 empty] | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
ID del riesgo: | RG_2 | El proyecto carece de flexibilidad. | Estado: | Mitigar | Ver | 1
ID del WBS: | 1
Identificado: | 2019-06-06 | G | Prioridad: | 6 | Ver | 2
Originado: | MATH | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ver | 3
Asignado a : | GSC |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-06-07 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2019-06-07 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | El project no esta diseñado para cambios o el ciclo de vida no lo permite |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Al proyecto no se le pueden realizar cambios. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Para que el al proyecto se le puedan realizar cambios es necesario implementar un ciclo de vida que pueda permitir cambios, para que el project pueda constantemente adaptárse a los cambios presentados. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | 07/06/2019- Riesgo aprobado |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
GSC | 1 | Establecer las normas adecuadas para los requerimientos | 2019-06-06 | 2019-06-07 | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_3 | El diseño es de baja calidad. | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 3
Identificado: | 2019-06-06 | Y | Prioridad: | 6 | Ver | 2
Originado: | MATH | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ver | 3
Asignado a : | GSC |  | Categoria: | Tec | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-06-06 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2019-06-07 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | El diseño no le parecio al cliente |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | El cliente pedira que se le hagan los cambios pertinentes a como solicito en los requerimientos, y puede ser el caso de que abandone el proyecto |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Si el diseño es de baja calidad, el líder del proyecto junto con el diseñador verificaran los requisitos dados por el cliente de tal manera que se mejore el diseño para acoplarlo a la exigencia del cliente. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | 07/06/2019- Riesgo aprobado |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
GSC | 1 | El líder del proyecto junto con el diseñador verificaran los requisitos dados por el cliente de tal manera que se mejore el diseño para acoplarlo a la exigencia del cliente. | 2019-06-06 | 2019-06-07 | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_4 | Falta de integración con la organización. | Estado: | Mitigar | Ver | 1
ID del WBS: | 2
Identificado: | 2019-06-06 | G | Prioridad: | 6 | Ver | 2
Originado: | MATH | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ver | 3
Asignado a : | GSC |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-06-06 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2019-06-07 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Los trabajadores no se sienten motivados |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Baja productividad y poco compromiso con la empresa y el proyecto. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Si los trabajadores no se sienten motivados suelen ser menos productivos por eso se trata de darles formacion a los empleados |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | 07/06/2019- Riesgo aprobado |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
GSC | 1 | se les esta dando constantemente formación y pueden realizar un mejor trabajo. | 2019-06-06 | 2019-06-07 | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_5 | Falta de negociación de un precio razonable para los contratos. | Estado: | Mitigar | Ver | 1
ID del WBS: | 1
Identificado: | 2019-06-06 | Y | Prioridad: | 8 | Ver | 2
Originado: | MATH | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Costo | Ver | 3
Asignado a : | GSC |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-06-06 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2019-06-07 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | No se llega a una negociacion para el contrato por ambas partes |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | El proyecto no se realizara. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Por ambas partes, lider y el cliente no llegan a un acuerdo referente al costo de los contratos en que ambas parte satisfacen sus objetivos |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | 07/06/2019- Riesgo aprobado |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
GSC | 1 | El líder del proyecto expone de manera entendible al cliente los costos, la duración y todo lo necesario de cada requisito deseado por el cliente, negociándolos de tal manera y tratando que ambas partes consigan sus objetivos, "ganar- ganar"; | 2019-06-06 | 2019-06-07 | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_6 | Incapacidad para negociar condiciones contractuales aceptables. | Estado: | Mitigar | Ver | 1
ID del WBS: | 1
Identificado: | 2019-06-06 | Y | Prioridad: | 8 | Ver | 2
Originado: | MATH | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Costo | Ver | 3
Asignado a : | GSC |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-06-06 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2019-06-07 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Incapacidad para negociar condiciones contractuales aceptables |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Los contratos podrian estar hechos a favor del cliente y la empresa desarrolladora llevaria las de perder. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Al momento de negociar las codiciones contractuales si son se esta asesorado correctamente en terminos legales se pueden terminar aceptando codiciones desfavorables para algunas de las partes. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | 07/06/2019- Riesgo aprobado |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
GSC | 1 | El líder del proyecto trabaja de la mano con algún asesor lega o jurídico a la hora de revisar los términos y condiciones del contrato, exponiendo los términos que podría llevar a cabo sin que afecten los intereses de la empresa, y los que afectan los intereses, estos términos negociarlos con el cliente. | 2019-06-06 | 2019-06-07 | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_7 | La falta de autoridad en el equipo para completar el trabajo y lograr los objetivos. | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS: | 2
Identificado: | 2019-06-06 | G | Prioridad: | 3 | Ocultar | 2
Originado: | MATH | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ocultar | 3
Asignado a : | GSC |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Muy baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-06-06 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2019-06-07 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | El equipo de trabajo no logra los objetivos en los tiempos establecidos |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Se van retrasando los entregables y se tiene que realizar ajustes en los tiempos |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Cuando no existe una autoridad en el equipo o si existe no es el ideal, los integrantes del equipo suelen ser menos productivos a la hora de entregar sus avances o tardan mas de lo planeado para lograr los objetivos. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | 07/06/2019- Riesgo aprobado |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
GSC | 1 | Se realizará una junta con el líder del proyecto, el analista y el líder del equipo de trabajo para evaluar el desempeño y la falta de sinergia presentada en el equipo de trabajo, buscando los factores que impiden que se complete el trabajo y se cumplan los objetivos, dependiendo de los factores encontrados se tratará de que exista un mayor compromiso por parte de los involucrados o también en el peor de los casos hasta se podría remplazar el líder del equipo por otro mas capaz. | 2019-06-06 | 2019-06-07 | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_8 | Las estimaciones y pronósticos de costo son inexactos. | Estado: | Mitigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 1
Identificado: | 2019-06-06 | Y | Prioridad: | 8 | Ocultar | 2
Originado: | MATH | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Costo | Ocultar | 3
Asignado a : | GSC |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-06-06 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2019-06-07 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | En la realizacion del alcance del proyecto no se hacen las estimaciones de los costos correctamente |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Alteraciones en la ejecucion del proyecto. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Por falta del uso de herramientas y tecnicas para estimar el coste y los recursos necesarios se puede tener una estimacion erronea respecto a lo requerido para realizar el proyecto |  |  | Ocultar | 13
| Estatus: | 07/06/2019- Riesgo aprobado |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
GSC | 1 | Se utilizan los procedimientos, herramientas, técnicas y base de datos históricos adecuados para estimar el tamaño, el esfuerzo, el coste y los recursos necesarios para la planificación y seguimiento de proyectos. | 2019-06-06 | 2017-06-07 | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_9 | Faltan actividades necesarias en la definición del alcance. | Estado: | Mitigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 1
Identificado: | 2019-06-06 | Y | Prioridad: | 8 | Ocultar | 2
Originado: | MATH | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ocultar | 3
Asignado a : | GSC |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-06-06 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2019-06-07 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No se toman en cuenta en el alcance todas las actividades necesarias para el proyecto. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Se alargue el proyecto, se generen cambios y se aumente el presupuesto. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Al obtener los requerimientos del cliente, es necesario analizarlos detenidamente y incorporarlos al alcance del proyecto, si no habran porblemas en el proyecto por falta de esas actividades necesarias. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | 07/06/2019- Riesgo aprobado |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
GSC | 1 | Se elabora una definición exacta del resultado, identificando correctamente los stakeholders, realizando arduo análisis de los requerimientos del proyecto y los requisitos validos que se convertirán en el alcance del proyecto. | 2019-06-06 | 2019-06-07 | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_10 | Estimaciones inexactas es un riesgo común en realidad al proyecto. | Estado: | Mitigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 1
Identificado: | 2017-05-14 | Y | Prioridad: | 8 | Ocultar | 2
Originado: | MATH | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ocultar | 3
Asignado a : | GSC |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-06-06 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2019-06-07 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Se realizan estimaciones inexactas. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Las actividades se pueden alargar de mas y el presupuesto aumentar |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Al no implementar herramientas de estimacion, no se puede tener una estimacion mas exactas de las actividades, recursos, etc involucrados en el proyecto |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | 07/06/2019- Riesgo aprobado |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
GSC | 1 | Se tiene una clara compresión del valor que el proyecto le va a agregar a la organización para luego poder tomar decisiones relativas a la prioridad de las características que serán entregadas tratando de tener un a visión clara del proyecto. Además se establecen hitos principales y reuniones de seguimiento periódicas para realizar informes del progreso del proyecto. | 2019-06-06 | 2019-06-07 | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
¿Mostrar en el informe?
|  | Proyecto: Muebleria Casa Morales | Fecha de informe: | 2019-06-07 | Ver | Lines
ID del riesgo: | RG_11 | Conflictos entre los actores del proyecto | Estado: | Mitigar | Ver | 1
ID del WBS: | 01 | Identificador de la tarea en que afecta el EDT
Identificado: | 2019-06-06 | Y | Prioridad: | 9 | Ver | 2
Originado: | MATH | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ver | 3
Asignado a : | GSC |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Externa | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-06-07 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2019-06-07 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Los actores del proyecto muestran inconformidades, personales o del mismo proyecto, llevando esto a un problema |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Se cambian los actores del trabajo, se necesita capacitación de los nuevos integrantes |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Se debe de tener un personal capaz de llevar sus problemas fuera del area de trabajo |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | 07/06/2019- Riesgo aprobado |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
Asignado a: | # del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 17
GSC | 1 | Para evitar los conflictos entre los actores del proyecto, se identifican los principales conflictos de interés, patrones de cooperación y alianzas de cada grupo de actores con el resto, con el fin de generar hipótesis sobre alianzas y conflictos entre ellos y su posible evolución en el tiempo | 2019-06-06 | 2019-06-07 | Ver | 18
[5 empty] | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
ID del riesgo: | RG_12 | Los cambios no son controlados y el alcance está en continuo crecimiento. | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS: | 1
Identificado: | 2019-06-06 | Y | Prioridad: | 12 | Ver | 2
Originado: | MATH | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ver | 3
Asignado a : | GSC |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-06-06 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2019-06-07 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | No se cuenta con un buen alcance del proyecto, esto genera cambios y variaciones dentro del proyecto, llevando a cabo conflictos entre los desarrolladores y el cleinte |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | El alcance y la planeación del proyecto no esta bien definido, esto genera retraso o genera que se extienda el alcance teniendo variaciones constantes del mismo |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Definir desde un principio el alcance mediante un ciclo de vida que se preste para cambios constantes sin afectar el tiempo definido del proyecto |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | 07/06/2019 - Riesgo aprobado |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
GSC | 1 | Si los cambios no son controlados y el alcance está en continuo crecimiento, se deberá reunir al equipo de trabajo y aclarar que se debe llevar un control de cambios por medio de la documentación total de ellos, además de informar al cliente de los próximos pasos y de las tareas pendientes para gestionar expectativas y anticiparse para tratar de mantener una comunicación constante de los involucrados del proyecto, por medio de reuniones de seguimiento y revisar periódicamente las actas de reunión de kick-off y propuesta inicial con todo el equipo de proyecto. | 2019-06-06 | 2019-06-07 | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_13 | El equipo del proyecto añade sus propias características al producto y estas características no son requerimientos o solicitudes de cambio. | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS: | 1
Identificado: | 2019-06-06 | G | Prioridad: | 2 | Ver | 2
Originado: | MATH | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ver | 3
Asignado a : | GSC |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-06-06 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2019-06-07 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | En los requerimientos se definio un alcance y plan de proyecto sin que este se prestara a cambios, o si hay cambios estos se llenaran con solicitudes |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Un entregable no vaible para el cliente final |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Se debe contar con personal capacitado para acatar ordenes y seguir una planeación del proyecto, sin que este tome acciones a su propio interes |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | 07/06/2019- Riesgo aprobado |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
gsc | 1 | Si el equipo del proyecto añade sus propias características al producto y estas características no son requerimientos o solicitudes de cambio, se realizaran mas reuniones de seguimiento periódicas para realizar informes del progreso del proyecto e identificar características no requeridas. Además de desarrollar un nuevo plan de comunicación para evitar posibles mal entendidos. | 2019-06-06 | 2019-06-07 | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_14 | Variaciones en el tipo de cambio pueden tener un impacto importante en el proyecto. | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS: | 2
Identificado: | 2019-06-06 | Y | Prioridad: | 12 | Ver | 2
Originado: | MATH | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ver | 3
Asignado a : | GSC |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-06-06 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2019-06-07 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Ciertas solicitudes de cambio pueden ser de mucho impacto dado que lleva consigo tareas antecesoras o sucesoras importantes que podrian atrasar de alguna manera el proyecto o inclusive cambiar el plan del proyecto totalmente |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Cambio total del proyecto o retraso de tareas importantes sucesoras o antesesoras |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Estar preparado con posibles soluciones y adecuer un ciclo de vida que se preste a variaciones de cambios sin afecte o genere un gran impacto al proyecto |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | 07/06/2019 - Riesgo aprobado |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
GSC | 1 | Si existen variaciones en el tipo de cambio que puedan tener un impacto importante en el proyecto, se evaluara entre el líder del proyecto, analista y cliente, si el proyecto sigue siendo viable o que medidas nuevas tomar en cuenta. | 2019-06-06 | 2019-06-07 | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_15 | Un gran número de solicitudes de cambio dramáticamente aumenta la complejidad del proyecto y distrae las características clave. | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS: | 2
Identificado: | 2019-06-06 | G | Prioridad: | 4 | Ver | 2
Originado: | MATH | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ver | 3
Asignado a : | GSC |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-06-06 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2019-06-07 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Existen muchas solicitudes de cambio al momento de elaborar el proyecto debido a distintas variaciones del mismo |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | No se puede dar seguimiento a todas las solicitudes de cambio en buen tiempo, lo que genera retraso y se extiende el alcance del proyecto |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Se debe de dar un buen seguimiento a las solicitudes de cambio en tiempo y froma para que no exista una gran variacion de tiempo y del alcance final |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | 07/06/2019 - Riesgo aprobado |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
GSC | 1 | Si existe un gran número de solicitudes de cambio que dramáticamente aumente la complejidad del proyecto y distraiga las características clave, Se analizará su efecto sobre el coste y el plazo total del proyecto y se verificara si se realiza o no. Cada vez aprobado un cambio, este se deberá divulgarse y aplicarse en los entregables. | 2019-06-06 | 2019-06-07 | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_16 | El cambio puede ser el origen del conflicto de las partes interesadas. | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS: | 2
Identificado: | 2019-06-06 | R | Prioridad: | 16 | Ver | 2
Originado: | MATH | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ver | 3
Asignado a : | GSC |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-06-06 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2019-06-07 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Pueden existir cambios que lleven consigo un impacto bastante importante, durante la ejecucion del proyecto |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Se generan cambios y por lo tan solicitudes de cambio que aceptar, teniendo como consecuencia variaciones en el alcance final |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Prestar el proyecto a modificaciones sin tener un impacto muy alto para no generar variaciones que llevan consigo consecuencias mayores al alcance final |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | 07/06/2019 - Riesgo aprobado |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
GSC | 1 | Si algún cambio llega a ser el origen del conflicto entre las partes interesadas, el líder del proyecto junto con el analista expondrán los conflictos al cliente y tratarán de llegar a un acuerdo, tomando en cuenta los pros y contras que traerá este cambio en ambas partes. | 2019-06-06 | 2019-06-07 | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_18 | La falta de identificación de cualquier cambio puede convertirse en un riesgo crítico. | Estado: | Mitigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 2.1
Identificado: | 2019-06-06 | G | Prioridad: | 6 | Ocultar | 2
Originado: | MATH | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ocultar | 3
Asignado a : | GSC |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-06-06 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2019-06-07 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No se llevan a cabo la verificación de las solicitudes de cambio, por lo que estas no se aceptan y no se pueden proceseguir con el desarrollo del proyecto |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Retraso del proyecto, generando variaciones en el alcance final del proyecto |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Verificar a tiempo las solicitudes de cambios para poder proseguir a la ejecucion del mismo proyecto, sin alguna otra variacion |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | 07/06/2019 - Riesgo aprobado |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
GSC | 1 | Para evitar la falta de identificación de cualquier cambio que pueda convertirse en un riesgo crítico, se prioriza en trabajar la comunicación interna, para que siempre llegue la información a todos los desarrolladores del proyecto. | 2019-06-06 | 2019-06-07 | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_21 | Cuando las partes interesadas ignoran las comunicaciones del proyecto. | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS: | 2.4
Identificado: | 2019-06-06 | G | Prioridad: | 6 | Ocultar | 2
Originado: | MATH | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ocultar | 3
Asignado a : | GSC |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-06-06 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2019-06-07 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No se genera una buen acomunicación con respecto al proyecto |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Habria confución, y no se llevaria a cabo una buena ejecución del mismo generando un mal proyecto y retraso del mismo |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Tener un equipo de trabajo que sea capaz de comunicarse, y que se integre |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | 07/06/2019 - Riesgo aprobado |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
GSC | 1 | Cuando las partes interesadas ignoran las comunicaciones del proyecto, se tratará de mantener una comunicación regular entre las partes interesadas, mediante informes periódicos o comunicaciones informales. | 2017-06-02 | 2017-06-02 | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_22 | Las partes interesadas desarrollan expectativas inexactas. | Estado: | Mitigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 2.4
Identificado: | 2019-06-06 | G | Prioridad: | 6 | Ocultar | 2
Originado: | MATH | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Costo | Ocultar | 3
Asignado a : | GSC |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-06-06 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2019-06-07 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Se generan expectativas no a base del alcance del proyecto |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Se genera un conflicto por ambas partes por falta de comunicación |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Generar una buena comunicación entre ambas partes, para llegar a acuerdos estables durante el desarrollo o ejecución del proyecto |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | 07/06/2019 - Riesgo aprobado |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
GSC | 1 | Para evitar que las partes interesadas desarrollen expectativas inexactas, para ello, se evalúa la disponibilidad de recursos para el proyecto y la capacidad técnica para cumplir cada uno de sus objetivos, en un inicio del proyecto, tratando de que ambas partes involucradas estén consiente de estos. | 2019-06-06 | 2019-06-07 | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_26 | Cuando los requisitos son mal interpretados por el equipo del proyecto. | Estado: | Mitigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 2
Identificado: | 2019-06-06 | Y | Prioridad: | 8 | Ocultar | 2
Originado: | MATH | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ocultar | 3
Asignado a : | GSC |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-06-06 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2019-06-07 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No se genera una buena comunicación por parte de los altos mandos para explicar de buena manera la ejecución del proyecto |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | A falta de comunicación, se generan retrasos y malos entendidos |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Generar una buena comunicación, y hacer revisiones constantes en las primeras etapas para prevenir malos entendidos |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | 07/06/2019 - Riesgo aprobado |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
GSC | 1 | Para evitar que los requisitos sean mal interpretados por el equipo del proyecto, se realizan reuniones de seguimiento periódicas para realizar informes del progreso del proyecto. | 2019-06-06 | 2019-06-07 | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24

## Resumen
|  | Proyecto: Muebleria Casa Morales | [5 empty] | Fecha de Reporte: | 2019-06-07
| Tendencia |  |  |  | Magnitud | Nuevo | Modificado | Retirado | Abierto
| I = Mejorado |  |  |  | R | 0 | 0 | 0 | 0
| W = Empeorado |  |  |  | Y | 7 | 7 | 0 | 7
| U =Sin cambios |  |  |  | G | 3 | 3 | 0 | 3
| N = Nuevo |  |  |  | Total | 10 | 10 | 0 | 10
ID Riesgo | Prioridad | Tendencia | Título del Riesgo | Asignado a: | Magnitud | Marco de tiempo | Estado | Identificado | Revisado
RG_1 | 8 | N | El proyecto no es viable. el diseño no es posible o no es compatible con los requisitos. | GSC | Y | <1 mes | Prevenir | 2019-06-06 | 2019-06-07
RG_2 | 6 | N | El proyecto carece de flexibilidad. | GSC | G | 1-3 meses | Mitigar | 2019-06-06 | 2019-06-07
RG_3 | 6 | N | El diseño es de baja calidad. | GSC | Y | 1-3 meses | Investigar | 2019-06-06 | 2019-06-06
RG_4 | 6 | N | Falta de integración con la organización. | GSC | G | <1 mes | Mitigar | 2019-06-06 | 2019-06-06
RG_5 | 8 | N | Falta de negociación de un precio razonable para los contratos. | GSC | Y | <1 mes | Mitigar | 2019-06-06 | 2019-06-06
RG_6 | 8 | N | Incapacidad para negociar condiciones contractuales aceptables. | GSC | Y | <1 mes | Mitigar | 2019-06-06 | 2019-06-06
RG_7 | 3 | N | La falta de autoridad en el equipo para completar el trabajo y lograr los objetivos. | GSC | G | 1-3 meses | Prevenir | 2019-06-06 | 2019-06-06
RG_8 | 8 | N | Las estimaciones y pronósticos de costo son inexactos. | GSC | Y | 1-3 meses | Mitigar | 2019-06-06 | 2019-06-06
RG_9 | 8 | N | Faltan actividades necesarias en la definición del alcance. | GSC | Y | <1 mes | Mitigar | 2019-06-06 | 2019-06-06
RG_10 | 8 | N | Estimaciones inexactas es un riesgo común en realidad al proyecto. | GSC | Y | 1-3 meses | Mitigar | 2017-05-14 | 2019-06-06
RG_11 | 9 | N | Conflictos entre los actores del proyecto | GSC | Y | <1 mes | Mitigar | 2019-06-06 | 2019-06-07
RG_12 | 12 | N | Los cambios no son controlados y el alcance está en continuo crecimiento. | GSC | Y | 1-3 meses | Prevenir | 2019-06-06 | 2019-06-06
RG_13 | 2 | N | El equipo del proyecto añade sus propias características al producto y estas características no son requerimientos o solicitudes de cambio. | GSC | G | <1 mes | Prevenir | 2019-06-06 | 2019-06-06
RG_14 | 12 | N | Variaciones en el tipo de cambio pueden tener un impacto importante en el proyecto. | GSC | Y | 1-3 meses | Prevenir | 2019-06-06 | 2019-06-06
RG_15 | 4 | N | Un gran número de solicitudes de cambio dramáticamente aumenta la complejidad del proyecto y distrae las características clave. | GSC | G | <1 mes | Prevenir | 2019-06-06 | 2019-06-06
RG_16 | 16 | N | El cambio puede ser el origen del conflicto de las partes interesadas. | GSC | R | 1-3 meses | Prevenir | 2019-06-06 | 2019-06-06
RG_18 | 6 | N | La falta de identificación de cualquier cambio puede convertirse en un riesgo crítico. | GSC | G | 1-3 meses | Mitigar | 2019-06-06 | 2019-06-06
RG_21 | 6 | N | Cuando las partes interesadas ignoran las comunicaciones del proyecto. | GSC | G | 1-3 meses | Prevenir | 2019-06-06 | 2019-06-06
RG_22 | 6 | N | Las partes interesadas desarrollan expectativas inexactas. | GSC | G | 1-3 meses | Mitigar | 2019-06-06 | 2019-06-06
RG_26 | 8 | N | Cuando los requisitos son mal interpretados por el equipo del proyecto. | GSC | Y | <1 mes | Mitigar | 2019-06-06 | 2019-06-06
Formulas:
Retirado = IF([ID Riesgo]= "","",'Detalle del Riesgo'!C5)
Abierto = IF([ID Riesgo]= "","",'Detalle del Riesgo'!F9)
Probabi
l
idad
I m p a c to
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
1
5
0
0
0
0
1
0
VH
H
VL
M
L
VH
H
VL
M
L

## Grafico
[Logotipo]
Riesgos Cerrados, Mitigados y Aceptados por magnitud.
| Magnitud | Total | Cerrado | En Mitigación | Aceptado
| R | 0 | 0 | 0 | 0
| Y | 7 | 0 | 7 | 0 | Concatenacion de Magnitud y estado
| G | 3 | 0 | 4 | 0 | YPrevenir
| Total | 10 | 0 | 11 | 0 | GMitigar
YInvestigar
GMitigar
YMitigar
YMitigar
GPrevenir
YMitigar
YMitigar
YMitigar
YMitigar
YPrevenir
GPrevenir
YPrevenir
GPrevenir
RPrevenir
GMitigar
GPrevenir
GMitigar
YMitigar

## Exposure (hidden)
Exposure | New | Modified | Retired | Open |  |  |  |  | VL | L | M | H | VH | Exposure | Color
[8 empty] | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alta - Alta | R | 7
R | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alta - Baja | Y | 9
[8 empty] | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Alta - Media | Y | 8
Y | 7 | 7 | 0 | 7 |  |  |  | L | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | Alta - Muy alta | R | 6
[8 empty] | VL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Alta - Muy baja | G | 10
G | 3 | 3 | 0 | 3 | [9 empty] | Baja - Alta | Y | 17
[14 empty] | Baja - Baja | G | 19
Totals | 10 | 10 | 0 | 10 | [9 empty] | Baja - Media | G | 18
[14 empty] | Baja - Muy alta | Y | 16
[6 empty] | For Modified | [7 empty] | Baja - Muy baja | G | 20
[6 empty] | 30 | Detailed Risk | [6 empty] | Media - Alta | Y | 12
Risk ID |  |  |  |  | For Open | 0 | Exposure | Prob | Impact | Exposure |  |  |  | Media - Baja | Y | 14
RG_1 | Y-N | Y-M | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Baja | Muy alta | Baja - Muy alta |  |  |  | Media - Media | Y | 13 |  | VL | L | M | H | VH
RG_2 | G-N | G-M | G-Mitigar | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Media | Baja - Media |  |  |  | Media - Muy alta | R | 11 | VH | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
RG_3 | Y-N | Y-M | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Alta | Media - Alta |  |  |  | Media - Muy baja | G | 15 | H | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
RG_4 | G-N | G-M | G-Mitigar | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Media | Baja - Media |  |  |  | Muy alta - Alta | R | 2 | M | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
RG_5 | Y-N | Y-M | Y-Mitigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Baja | Alta | Baja - Alta |  |  |  | Muy alta - Baja | Y | 4 | L | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
RG_6 | Y-N | Y-M | Y-Mitigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Baja | Alta | Baja - Alta |  |  |  | Muy alta - Media | R | 3 | VL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
RG_7 | G-N | G-M | G-Prevenir | G-Abierto | Abierto | M | G | Muy baja | Media | Muy baja - Media |  |  |  | Muy alta - Muy alta | R | 1
RG_8 | Y-N | Y-M | Y-Mitigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Baja | Alta | Baja - Alta |  |  |  | Muy alta - Muy baja | G | 5
RG_9 | Y-N | Y-M | Y-Mitigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Baja | Alta | Baja - Alta |  |  |  | Muy baja - Alta | G | 22
RG_10 | Y-N | Y-M | Y-Mitigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Baja | Alta | Baja - Alta |  |  |  | Muy baja - Baja | G | 24
RG_11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Abierto | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | Muy baja - Media | G | 23
RG_12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Abierto | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | Muy baja - Muy alta | Y | 21
RG_13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Abierto | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | Muy baja - Muy baja | G | 25
RG_14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Abierto | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
RG_15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Abierto | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
RG_16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Abierto | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
RG_18 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Abierto | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
RG_21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Abierto | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
RG_22 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Abierto | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
RG_26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Abierto | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Abierto | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Abierto | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Abierto | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Abierto | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Abierto | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Abierto | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Abierto | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Abierto | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Abierto | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Abierto | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!